## Slide 1
용역수행 계획서
– 2025년도 표준형 5세대 와이드 AVN 제품 뮤직스트리밍 유지보수 개발 –
2025. 08. 27.
㈜투비원솔루션즈

## Slide 2: 1. 용역 개요
용역 개요
용역 목적
2025년도 표준형 5세대 와이드 AVN 제품 뮤직스트리밍 유지보수 개발
용역 기간
총 6개월
기술 개요
기술 개요
  한국향 스트리밍 서비스(지니뮤직, 멜론뮤직, QQ뮤직) 앱에 대한 유지보수를 수행
  지니뮤직 서버 및 멜론뮤직 서버, QQ뮤직 서버와의 연동을 통한 서비스 통신 프로토콜 일원화 및 블루링크 사용자 인증 지원
  사운드 매니저, 음성인식 매니저, 키 매니저 등의 각종 매니저 및 내장 미디어 서버/HStreaming 연계 개발
  차량 환경에서 해당 스트리밍 서비스의 편리한 사용을 위한 스트리밍 서비스 특화 HMI 개발
시스템 구성

## Slide 3: 2. 용역 내용 및 범위
유지보수 내용 및 범위 (Genie Music)
항 목 | 유지 보수 세부 항목 | 비 고
지니뮤직 재생목록 | 재생된 음원 재생목록 리스트에 추가 | 
 | 재생목록 리스트 삭제 | 
지니 차트 | 지니뮤직 지니 차트 CCS 서버 연동 | 
 | 음원 리스트 출력 | 
 | 음원 선택 및 재생목록 추가 | 
드라이빙 추천곡 | 지니뮤직 드라이빙 추천곡 CCS 서버 연동 | 
 | 음원 리스트, 상세리스트 출력 | 
 | 음원 선택 및 재생목록 추가 | 
내 플레이 리스트 | 지니뮤직 내 플레이 리스트 CCS 서버 연동 | 
 | 음원 리스트, 상세리스트 출력 | 
 | 음원 선택 및 재생목록 추가 | 
최신 음악 | 지니뮤직 최신 음악 CCS 서버 연동 | 
 | 음원 리스트 출력 | 
 | 음원 선택 및 재생목록 추가 | 
곡 검색 | 지니뮤직 검색기능 CCS 서버 연동 | 
 | 곡, 앨범 검색결과 목록 출력 | 
 | 음원 선택 및 재생목록 추가 | 

## Slide 4: 2. 용역 내용 및 범위
유지보수 내용 및 범위 (Melon Music)
항 목 | 유지 보수 세부 항목 | 비 고
멜론 재생목록 | 재생된 음원 재생목록 리스트에 추가 | 
 | 재생목록 리스트 삭제 | 
24 Hits | 멜론 24 Hits CCS 서버 연동 | 
 | 음원 리스트 출력 | 
 | 음원 선택 및 재생목록 추가 | 
좋아요 | 멜론 좋아요 CCS 서버 연동 | 
 | 음원 리스트, 상세리스트 출력 | 
 | 음원 선택 및 재생목록 추가 | 
내 플레이 리스트 | 멜론 내 플레이 리스트 CCS 서버 연동 | 
 | 음원 리스트, 상세리스트 출력 | 
 | 음원 선택 및 재생목록 추가 | 
최신 곡 | 멜론 최신 곡 CCS 서버 연동 | 
 | 음원 리스트 출력 | 
 | 음원 선택 및 재생목록 추가 | 
곡 검색 | 멜론 검색기능 CCS 서버 연동 | 
 | 곡, 앨범 검색결과 목록 출력 | 
 | 음원 선택 및 재생목록 추가 | 

## Slide 5: 2. 용역 내용 및 범위
유지보수 내용 및 범위 (QQ Music)
항 목 | 유지 보수 세부 항목 | 비 고
재생목록 | 재생된 음원 재생목록 리스트에 추가 | 
 | 재생목록 리스트 삭제 | 
앨범 및 라디오 | Tancent 서버 연동 | 
 | 앨범 리스트 출력 | 
 | 라디오 리스트 출력 | 
좋아요 | 탄센트 좋아요 서버 연동 | 
 | 앨범 리스트, 상세리스트 출력 | 
 | 음원 선택 및 재생목록 추가 | 
내 플레이 리스트 | 탄센트 플레이 리스트 서버 연동 | 
 | 음원 리스트, 상세리스트 출력 | 
 | 음원 선택 및 재생목록 추가 | 
로그인 | 탄센트 로그인 서버 연동 | 
 | 위챗 로그인 서버 연동 | 
곡 검색 | 탄센트 검색 서버 연동 | 
 | 앨범 및 라디오 검색결과 목록 출력 | 
 | 음원 선택 및 재생목록 추가 | 

## Slide 6: 2. 용역 내용 및 범위
유지보수 내용 및 범위 (공통)
항 목 | 유지 보수 세부 항목 | 비 고
스트리밍 플레이어 개발 | 음원 재생 관련 CCS 서버 연동 | 
 | 스트리밍 플레이어 연동하여 음원 재생 | 
 | 스트리밍 뮤직 데이터 캐싱 처리 로직 구현 | 
 | 곡 정보 표출 관련 GUI 구현 | 
 | 음원 가사 출력 | 
 | 좋아요 기능 연동 | 
운전자 프로필 연동 | 운전자 프로필 별 재생목록 별도 관리 | 
 | 운전자 프로필 별 플레이어 설정 정보 관리 | 
분할화면 | IVI 분할화면에 재생정보 전달하여 연동 | 
모드매니져 | IVI 기능 변경 시 지니/멜론 모드변경 처리 | 
인디케이터 | 재생중인 음원 정보 인디케이터로 전달 | 
단말기 하드키 | 볼륨노브, Seek 버튼 처리 | 
음성인식 | 음성인식을 이용한 음원 검색 및 명령어 처리 | 

## Slide 7: 3. 유지보수 업무 절차
사양협의
요구사항(New Feature)
& 상황 공유
설계 & 관리집단
(PM & PL)
지니뮤직
멜론뮤직
사내 QC 팀
모비스 QA
배포 버전 전달
이슈 분석
& 업무 등록
이슈 보고
(Defect, Improvement)
IVI방송/미디어 APP개발셀
업무보고
이슈
공유
업무(Task)
분석 & 분배

## Slide 8: 4. 프로젝트 관리 (환경 구축)
스프린트 단위로 업무 계획 및 관리
스프린트(개인업무) 할당 및 관리
일정(WBS) & 진척현황 캘린더 운영
각종 보고서(주간, 월간 등) 통합관리
이슈 타입 별 실시간 집계현황 공유
프로젝트 진행관련 회의록 공유
사양서(요구분석서, MMI 정의서 등) 관리
개발 문서(설계서, API 규격서 등) 관리
ConfluenceTM 기반 수행관리 환경 구축
프로젝트 관리 & 정보 공유
프로젝트 워크플로우 관리 및 모니터링
스프린트, 릴리즈를 위한 타임라인 관리
개발범위, 타임라인을 위한 리소스 관리
이슈, 버그 관련 모든 업무 요소 추적
스크럼 기반의 개발 워크플로우 관리
릴리즈 기반의 프로젝트 생산성 관리
대시보드 형태의 개발 진척상황 모니터링
JIRATM 활용 이슈 관리 환경 구축
BitbucketTM 활용 소스코드 형상관리
개발진척 & 품질 관리
투명한 프로젝트 관리 환경을 구축하여 신뢰성과 안정성을 확보하겠습니다.

## Slide 9: 4. 프로젝트 관리 (수행 관리)
1) 요구사항
목록 작성
2) 스프린트 계획 회의
3) 스프린트 백로그 작성
SPRINT
1~2 WEEK
24 H
4) 데일리
미팅
5) 스프린트 완료
6) 스프린트 리뷰 & 회고
PM&PL
Team
PL
개발할 제품에 대한 요구사항을 분석하여 정기적으로 요구사항 목록을 작성
프로젝트 관리자, 팀 프로젝트 리더가 참여하여 스프린트 목표와 요구사항 처리 계획 수립
각 요구사항을 Task 단위로 나누어 개발자들이 작업할 수 있는 스프린트 백로그(세부요구사양) 작성
스프린트 수행 중에 문제점이나 장애요인 등을 공유하며 문제가 있는 경우 해결방안을 수립
각 스프린트마다 목표를 달성하여 실행 가능한 모듈을 만들어서 공유
스프린트 종료 후, 수행 결과가 충분이 만족되는지를 피드백 받고 미진한 점을 도출함으로써 다음 스프린트를 개선
<애자일(스크럼) 개발방식 기반>

## Slide 10: 4. 프로젝트 관리 (위험/이슈관리)
위험/이슈 식별
위험발생 가능성 분석
영향도 분석
영향 평가
완화계획 수립
위험추적 및 통제
발생 가능한 위험요소
기획의 변경
비현실적인 일정
잘못된 요구사항 분석
지속적인 요구사항 변경
기술적 취약점 발생
위험/이슈관리 대장 작성
위험/이슈 구분
발생일, 발의자
상세 내용
정량적/정성적 영향도 분석 결과
대응 방안 도출 & 실행
해당 위험/이슈 항목이 발생하지 않도록 초기 제거
최대 변경 범위 상한선 합의
이슈 추적
프로젝트 수행 도중 발생되는 위험/이슈를 식별하고 각 위험/이슈 별 대응 방안을 수립 후 실행.
식별된 위험/이슈의 각 항목들에 대해서는 문서화하여 주기적으로 상태를 모니터링.

## Slide 11: 5. 용역 일정
투입 개월 | M+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
용역 일정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
국내향 유지보수 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
유지보수 일정: 총 6개월
착수 보고
M+6
완료보고
지니뮤직 유지보수 (기능변경/수정, 예외상황 예방/처리, 성능육성)
QQ뮤직 유지보수 (기능변경/수정, 예외상황 예방/처리, 성능육성)
멜론뮤직 유지보수 (기능변경/수정, 예외상황 예방/처리, 성능육성)

## Slide 12: 7. 인력 투입
용역 기간: 총 6개월
구 분 |  | 인력 등급 | 투입 일정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 합계
 |  |  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
뮤직스트리밍 유지보수 | 지니 뮤직 유지보수 | 특급 개발자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 |  | 고급 개발자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 |  | 중급 개발자 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 1.2
 |  | 초급 개발자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 |  | 합계 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 1.2
 | 멜론 뮤직 유지보수 | 특급 개발자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 |  | 고급 개발자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 |  | 중급 개발자 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 1.2
 |  | 초급 개발자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 |  | 합계 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 1.2
 | QQ뮤직 유지보수 | 특급 개발자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 |  | 고급 개발자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 |  | 중급 개발자 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.6
 |  | 초급 개발자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 |  | 합계 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.6
 | 인건비 소계 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 3.0
유지보수 등급별 투입인력 |  | 특급 개발자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 |  | 고급 개발자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 |  | 중급 개발자 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 3.0
 |  | 초급 개발자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
투입인력 총합 |  | 합계 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | - | - | 3.0

## Slide 13: 8. 용역 산출물
산출물 목록
분 류 | 항 목 | 제출 형태 | 제출일 | 비고
보고서 | 완료보고 | 완료 보고서 S/W 개발 내역 및 산출물 보고서 소스 코드 / 릴리즈 노트 S/W 검증 보고서 QAC / CodeSonar | M+5.5 (2024년 10월) | 5.5 M/M 투입 매주 주간 보고
 | 월간 보고 | 월간 수행 내역서 | 매월 말일 | 매월 월간 보고

## Slide 14: 9. 용역 비용
용역 비용: 원(만원)
구 분 | 항 목 | 비용 (천원) | 내 역 | 비고
2025년도 표준형 5세대 와이드 AVN 제품 뮤직스트리밍 유지보수 개발 | 개발 인건비 |  | 6 M/M | 인건비 비율 73%
 | 직접경비 | 0 | QT License | 
 | 간접경비 |  | 인건비의 30% | 퇴직 충당금, 4대 보험료, 식대, 교통비, 파견비 등
 | 이윤 |  | (인건비+간접비)의 10% | 
 | 견적가 조정 |  | - | 
총 액 |  |  |  | 

## Slide 15: 첨부 1) SW 구조도

## Slide 16: 첨부 2) 스트리밍 뮤직 서비스 흐름도
Streaming Music 주요 화면 흐름도
[Recommend]]
[Classification]
[Favorites]
[Menu]
Select Album
Main screen
Main screen
Select Section
Main screen
Select Section
Input Text > ‘OK’
Main screen
Select Section
Main screen : If there is no play list
Select list
[Option Settings]
[Recently]
[My List]
Search[ ]

## Slide 17: 첨부 3) 소요기술 리스트
차량용 스트리밍 서비스 상용 버전 개발 경험
  6세대 표준형 지니뮤직, 멜론뮤직 서비스 개발 경험
  중국향 스트리밍 서비스 개발 경험 (QQ music, KaolaFM, Ximalaya)
  차량용 인터넷 라디오 서비스 개발 경험 (Gracenote社, R社 등)
  차량용 팟케스트 서비스 개발 경험 (국내 팟빵, iTunes)
인터넷 스트리밍 데이터 처리 기술
  고속 주행 및 인터넷 통신 음영 지역을 고려한 스트리밍 기술
  데이터 통신 비용 절감을 위한 스트리밍 캐싱 기술
인터넷 콘텐츠 통신 프로토콜 처리 기술
  콘텐츠 제공자들의 사설 통신 프로토콜 분석 및 구현 기술
  스트리밍 콘텐츠 별로 공통으로 사용되는 단말기 SW 모듈 정규화 기술
IVI 소프트웨어 개발 경험
  IVI S/W 관련한 국가 GS(Good Soft) 인증서 취득 및 OEM IVI S/W 개발 다수 경험
안드로이드 플랫폼 상에서의 개발 경험
  안드로이드 기반 IVI 플랫폼 상에서의 개발 경험 풍부