## Slide 1
2025. 11. 28
㈜투비원솔루션즈
용역과제 완료 보고서
- 스마트캐빈 기반 AI Agent 개발 연구 -

## Slide 2
1. 용역 개요 및 내용
1) 용역 개요
용역 목적
스마트캐빈 기반 AI Agent 개발 연구
용역 기간
2025.07.14 ~ 2025.12.31 (총 5.5개월)
2) 용역 내용 및 범위
용역 비용
항목 | 용역 내용 및 범위 | 비 고
LLM 데이터 학습 | 차량 매뉴얼/DTC 코드/자동차 정비 매뉴얼/IVI 매뉴얼 기반 질의-응답 대화형 형태의 사전 지식 학습 데이터 구축 LLM 사전 지식 파인튜닝 수행 사용자 피드백 기반 RAG 데이터 증분 구조 설계 LLM 정확도 향상 및 개인화를 위한 질의 도메인화(Query Routing) | 완료
Context Agent 개발 | Car Care/AI Guard/AI Routine/AI DJ 앱 연동을 위한 실시간 이벤트 수집 모듈 설계 이벤트 기반 LLM 프롬프트 템플릿 설계 및 조립형 문장 생성 처리 이벤트 정보 질의 처리 로직 구현 | 완료

## Slide 3
1. 용역 개요 및 내용
2) 용역 내용 및 범위
항목 | 용역 내용 및 범위 | 비 고
LLM Agent 개발 | On-device Vector DB(Object Box) 기반 RAG 구조 설계 및 검색 체계 구성 스크립트 유사도 검색용 임베딩 모델(BGE-M3) On-device 적용 차량 매뉴얼/DTC 코드/자동차 정비 매뉴얼/IVI 매뉴얼 등 문서 벡터화 및 실시간 검색 지원 SLM, Embedding, Vector DB 통합 RAG 파이프라인 구성 Pleos STT/TTS 엔진 연동 및 SLM 응답 결과 연동 SLM 모델 기반 Query Routing 기능 구현 사용자 질의 기반 도메인 분류 Android Intent 호환 방식 구현 | 완료
아바타 및 UI 개발 | 3D 아바타 Unity 기본형 구성 Floating View와 Unity 생애주기 연동 구현 아바타 표정/애니메이션(총 14종) 제어 로직 구성 Unity 기반 온디바이스 아바타 실시간 렌더링 HMI 개발: 아바타 애니메이션, 사용자 질의 출력, 타기능 및 타앱 인텐트 이벤트와 연동 | 완료
클라우드 연동 | Query Routing 기반 클라우드 LLM API 연동 날씨 데이터 질의를 위하여 Geomatry API 연동 | 완료

## Slide 4
2. 업무별 수행 내용 (검수 포함)
구분 | 주체 | 설계 및 모델 개발 | 온디바이스 모델 포팅 및 Agent 구현 | 통합 검수 및 릴리즈
AI Agent 개발 연구 | 모비스 |  |  | 
 | 투비원 솔루션즈 |  |  | 
Qualcomm SDK 기반 LLM 모델 변환 On-device 포팅 사양 검토
LLM 파인튜닝 수행 및 사용자 피드백 기반 RAG 데이터 증분 구조 설계
AI Agent 개발
Hugging Face에 학습 완료된 모델 업로드
LLM 모델 온디바이스 포팅
디바이스 환경에서 기본 동작 확인
타앱 이벤트 수신, Prompt 구성 로직 개발
차량 메뉴얼/DTC 코드/자동차 정비 매뉴얼/IVI 매뉴얼 기반 질의-응답 형태 학습 데이터 구축
온디바이스 SLM 모델과 Vector DB 기반 RAG 파이프라인 연동 구현
Vector DB 기반 On-device RAG 개발 및 임베딩 추론 최적화
ContextAgent / LLMAgent / 3D 아바타 구성 및 통합 구조 설계
각 이벤트와 아바타 애니메이션 연동
타앱 이벤트 기반 SLM Prompt 처리, 실행 명령 Intent 매핑 등 SLM 전체 흐름 테스트
Query Routing 기반 클라우드 LLM API 연동 기능 구현
Query Routing 도메인 포함 사용자 개인화 RAG 데이터 증분 구현
리소스 사용량 및 추론 속도 측정, SLM 모델/RAG/3D 아바타 최적화
성능 기준 만족 여부 확인
최종 결과물 수합 및 산출물 검토
전체 기능 체크 리스트 기반 최종 통합 테스트 수행
실제 차량 기능/타앱 연동에 대한 엔드투엔드 검수 및 디버깅
릴리즈 노트, 소스 코드, 학습 데이터 등 전체 문서 패키지 작성 및 제출
산출물 전체 패키징 및 납품 완료
모비스 검수 피드백 반영 후 최종본 확정 및 이관
온디바이스 실행 환경에서 성능 튜닝(모델 최적화, 로딩 시간 개선 등)

## Slide 5
분 류 | 항 목 | 제출 형태 | 제출 기한 | 비 고
S/W | SADS 문서 | 시스템 아키텍처 설계 문서 |  | 
 | AI 데이터 학습 및 지식관리 모듈 설계 문서 | AI 학습 데이터 및 지식 관리 모듈 설계 문서 |  | 데이터 저작 도구 제외
 | 소스 코드 및 바이너리 | 전체 기능 소스 코드 및 실행 바이너리 |  | 
 | 릴리즈 노트 | 릴리즈 노트 문서 |  | 
 | 과제 계획서 | 전체 개발 일정, 추진 전략 등 과제 계획서 |  | 
 | 완료 보고서 | 최종 개발 결과 및 검수 내역 포함 보고서 |  | 
 | 시나리오 기반 통합 테스트 결과서 | 시나리오 기반 통합 테스트 수행 결과서 |  | 
3. 용역산출물
※ 상기 용역산출물은 본 계약에 따라 모비스의 소유로 한다.

## Slide 6
4. 수행 이력
 | ‘25년 |  |  |  |  | 
 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
용역 일정 |  |  |  |  |  | 
S/W 개발 |  |  |  |  |  | 
기타 |  |  |  |  |  | 
용역
착수
용역종료 및
완료보고
12/31
12/1
7/14
합동 점검
9/25
기능
통합
최적화
성능개선
시스템 상세 설계
▣ 용역 기간 : 2025.07.14 ~ 2025.12.31 (총 5.5개월)
차량 데이터 요소 정의
로컬 RAG(Embedding Model + Vector DB) 개발
SLM 모델 파인튜닝
타앱 Intent 수신 모듈 설계
Prompt 생성 모듈 개발
Query Routing 개발
Unity 아바타 기반 AI Agent HMI 개발
STT & TTS 모듈 연계
오류 및 GUI 개선
Cloud API 연동
증분 RAG 개발
타앱 기능 연동 개발

## Slide 7
9. SW 구조도
▣ 스마트 캐빈 기반 AI Agent App 소프트웨어 구조
IVI Device
Android OS
Hardware
(CPU, NPU, RAM, Storage, Sensors, ...)
Application
Car-Care HMI
History Msg
Contextual Feedback via TTS & Avatar
Voice Cmd Handling / QA
Vehicle Status Summary
Response Caching
Interaction
I/O Interface
Avatar Animation UI (Floating View)
Pleos TTS
User Input
Pleos STT
AI Agent
Framework
Intent Analysis
Intent Receiver
ContextAgent
Prompt Generator (context + query)
RAG(Vector DB)
SLM
LLMAgent
Personalized Incremental RAG
Query Routing
ActionAgent
Offline
Offline
Cloud API
Online

## Slide 8
8. AI Agent SW 흐름도
▣ Pre-Retrieval 단계

## Slide 9
8. AI Agent SW 흐름도
▣ Retrieval 단계

## Slide 10
8. AI Agent SW 흐름도
▣ 앱 흐름도(TO DO)
AppViewModel : 모델의 다운로드, 초기화, 삭제 등의 기능과 채팅 기능 등 전반적인 상태를 관리합니다.
LoadAppConfig : 애플리케이션 설정을 로드하고 모델 목록을 초기화합니다.
switchToInitializing : 모델 초기화 상태로 전환합니다. 파라미터 설정 파일을 확인하여 존재하면 로드하고, 그렇지 않으면 다운로드를 시작합니다.
loadParamsConfig : 모델의 파라미터 설정을 로드합니다.
downloadParamsConfig : 모델의 파라미터 설정 파일을 다운로드합니다.
switchToIndexing : 필요한 파일을 인덱싱하고 다운로드 목록을 만듭니다. 진행률을 초기화하고 다운로드 여부에 따라 다음 상태로 전환합니다.
startChat : 모델과의 채팅을 시작합니다.
chatable : 채팅 가능여부를 파악하여 값을 반환합니다.
requestGenerate : 사용자 메시지를 추가하여 사용자 입력에 대한 응답을 생성합니다. 생성된 텍스트를 업데이트하고, 히스토리에 추가합니다.
AppViewModel
App 실행
LoadAppConfig
switchToInitializing
loadParams
Config
switchToIndexing
chatable
requestGenerate
startChat
downloadParams
Config
[AI 답변]

## Slide 11
8. 앱 시퀀스 다이어그램
▣ 앱 시퀀스 다이어그램 – Function Calling (날씨, 장소) 질문&답변
Cloud 환경에서 GPT는 날씨나 장소에 대한 답변도 할 수 있습니다. 이는 OnDevice LLM API로는 불가능하고, 다양한 openAPI를 function calling 기능과 연동함으로써 가능해집니다.
질의에 적합한 함수 호출(callFunctionByName()): 날씨, 장소, 캘린더 일정 질문 등이 들어오면 openai는 function calling 기능을 통해 어떠한 함수가 필요한 질의인지 return합니다. 그 결과를 바탕으로 적합한 함수를 호출합니다.
정보 수집(getWeather(), findLocation()): 외부 API를 사용하여 날씨 정보, 장소 정보 등 필요한 정보를 가져옵니다.
답변 생성(chat()): 수집된 정보를 첨부하여 재요청을 보내서 외부 정보가 필요한 질문(날씨, 장소 등)에 대해 답변을 생성합니다.

## Slide 12
10. 주요 이슈 처리 내역
분류 | 내 용 | 처리 일자 | 비 고
사양 변경 건 | [1] Query Routing Model 리소스 이슈로 SLM 모델 사용 | ‘25.11/20 | 
UI 변경 건 | [2] 3D 아바타 Fur Shader 변경 요청 | ‘25.10/02 | 
 | [3] 라이트 모드 배경으로 아바타 시인성이 떨어짐 | ‘25.10/16 | 
 | [4] 아바타 우주복 입도록 변경 | ‘25.10/30 | 
 | [5] 아바타가 흰색 헬멧을 쓰고 있어 일부 영역에서 헬멧 시인성 낮음 | ‘25.11/27 | 
로직 개선 건 | [6] 아바타가 인식할때 인지하기 어려움, 툭 소리가 나긴 하나 지연됨 | ‘25.11/08 | 
 | [7] All App을 누르면 아바타가 2개가 되는 현상 | ‘25.11/07 | 
 | [8] 아바타가 음성 출력 이후 원래 위치로 이동하지 않음 | ‘25.10/13 | 
 | [9] 좌우/상하 이동으로 되고 있음 | ‘25.09/29 | 
 | [10] AI Agent, AI DJ 아이콘 실행시 빈화면 표시됨 | ‘25.11/19 | 
Function calling | [11] 날씨를 알려줘를 하면 경우 현재 위치를 몰라서 잘못 설명함 | ‘25.11/13 | 
 | [12] 현위치를 잘못 알고 있음 | ‘25.11/13 | 
 | [13] 경로 질문에 대해 잘못 답함 | ‘25.11/30 | 
버그 개선 | [14] 아바타가 스크린 좌우 경계 범위를 넘어감 | ‘25.10/30 | 
 | [15] 런처에서 최근 대화 내역 보기 누르고 나오면 아바타가 2개 표시됨 | ‘25.11/06 | 
 | [16] 아바타의 크롬바와 팝업의 표시/삭제가 동기화되지 않고 따로 표시되거나 사라짐 | ‘25.11/05 | 
 | [17] IVI 관련 질의 시 응답 결과가 적절치 않음 | ‘25.11/05 | 
 | [18] 모아이에 대해 모름 | ‘25.11/27 | 
 | [19] 음성인식 Listening 중 MOAI 앱 켜면 "듣고있어요" 말풍선 남아있음 | ‘25.11/27 | 
 | [20] 아바타 발화시 팝업 위치가 자꾸 변함 | ‘25.12/01 | 
 | [21] AI GUARD의 경고 멘트가 지속 동일함 | ‘25.11/20 | 
 | [22] 아바타 롱탭시 퀵 버튼 표시 타이밍 이슈 | ‘25.12/02 | 
 | [23] AI Agent 내비 안내 시작시 강제 종료됨 | ‘25.12/02 | 

## Slide 13
10. 주요 이슈 처리 내역
NO | 주요 이슈 | 원인 분석 | 처리내역
1 | Query Routing Model 리소스 이슈로 SLM 모델 사용 | 메모리 부족으로 Query Routing Model 별도 사용 불가 | SLM 모델을 활용하여 Query Routing 기능 적용
2 | 3D 아바타 Fur Shader 변경 요청 | Fur Material 텍스처가 너무 떨어짐 | 오픈소스 Fur Shader를 적용하여 개선
3 | 라이트 모드 배경으로 아바타 시인성이 떨어짐 | Fur Shader가 흰색상이라 라이트 모드 배경에서 아바타 시인성이 떨어짐 | Fur Shader의 색상 및 Light 강도 조절
4 | 아바타 우주복 입도록 변경 | 아바타 우주복 입은 디자인으로 변경 요청 | 우주복 입은 아바타 모델 적용
5 | 아바타가 흰색 헬멧을 쓰고 있어 일부 영역에서 헬멧 시인성 낮음 | 라이트 모드 배경으로 인하여 흰색(투명) 헬멧의 시안성이 낮음 | 헬멧의 투명도를 낮춰 적용
6 | 아바타가 인식할때 인지하기 어려움, 툭 소리가 나긴 하나 지연됨 | 기본 시스템 사운드의 시인성이 떨어짐 | 아바타 애니메이션 적용
7 | All App을 누르면 아바타가 2개가 되는 현상 | 런처앱에서 아바타 visibility 컨트롤 로직 미흡 | 런처앱에서 아바타 visibility 컨트롤 로직 보안
8 | 아바타가 음성 출력 이후 원래 위치로 이동하지 않음 | 사양 구현 미흡 | 사양대로 구현
9 | 좌우/상하 이동으로 되고 있음 | 아바타가 상하/좌우로 드래그 이동되고 있음 | 아바타의 상하 드래그 이동을 막음
10 | AI Agent, AI DJ 아이콘 실행시 빈화면 표시됨 | 아이콘 클릭시 화면 대응 로직 부재 | 아이콘 클릭시 화면 대응 로직 추가
11 | 날씨를 알려줘를 하면 경우 현재 위치를 몰라서 잘못 설명함 | 현재 위치 및 날씨 정보를 알고있지 않아 응답이 정확하지 않음 | 현재 위치 및 날씨 정보를 내부 API를 통해 수신

## Slide 14
10. 이슈 처리 내역
NO | 주요 이슈 | 원인 분석 | 처리내역
12 | 현위치를 잘못 알고 있음 | 사용자 질의를 정확하게 분석하지 못하여 비슷한 응답을 함 | 쿼리 라우팅 기능을 통하여 질의 분류 및 Function Calling 기능을 넣어 현 위치 정보를 가져오도록 함
13 | 경로 질문에 대해 잘못 답함 | 모델에 학습되지 않은 정보를 물어봐 잘못된 응답을 함 | 쿼리 라우팅 기능을 통하여 Cloud LLM API 호출을 하도록 함
14 | 아바타가 스크린 좌우 경계 범위를 넘어감 | 아바타가 스크린 좌우 경계 범위를 넘어감 | 아바타의 좌우 드래그 이동범위를 지정
15 | 런처에서 최근 대화 내역 보기 누르고 나오면 아바타가 2개 표시됨 | 런처앱에서 아바타 visibility 컨트롤 로직 미흡 | 런처앱에서 아바타 visibility 컨트롤 로직 보안
16 | 아바타의 크롬바와 팝업의 표시/삭제가 동기화되지 않고 따로 표시되거나 사라짐 | 크롬바와 말풍선 처리 로직 미흡 | 크롬바와 말풍선 처리 로직 보안
17 | IVI 관련 질의 시 응답 결과가 적절치 않음 | 학습되지 않은 질문을 하여 잘못된 응답을 함 | IVI 관련 질의 데이터를 추가로 수집하여 RAG에 추가함
18 | 모아이에 대해 모름 | 학습되지 않은 질문을 하여 잘못된 응답을 함 | 모아이 관련 데이터를 RAG에 추가함
19 | 음성인식 Listening 중 MOAI 앱 켜면 "듣고있어요" 말풍선 남아있음 | 음성인식 중 런처앱 시작시 로직 미흡 | 음성인식 중 런처앱 시작시 로직 보안
20 | 아바타 발화시 팝업 위치가 자꾸 변함 | 무지개 말풍선 이미지 크기가 다른 말풍선과 상이 | 무지개 말풍선 이미지 교체
21 | AI GUARD의 경고 멘트가 지속 동일함 | AI Guard의 경고 멘트를 일정 템플릿으로 지정하여 응답을 생성함 | OnDevice LLM을 통하여 경고 멘트의 다양성을 확보
22 | 아바타 롱탭시 퀵 버튼 표시 타이밍 이슈 | 아바타를 롱탭 후 터치 이벤트가 끝나면 퀵 버튼 표시 | 아바타를 일정 시간 롱탭 시 퀵 버튼 표시
23 | AI Agent 내비 안내 시작시 강제 종료됨 | Objectbox 저장소 초기화 오류 | Objectbox 저장소 강제 초기화

## Slide 15
12. 럭키쿠키 영상

## Slide 16
13. LLM 질문 및 답변 영상

## Slide 17
14. AIDJ 영상